รายงานผลการปฏิบัติฯตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 (SAR Card)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตัวแบบด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

1. วิธีการดำเนินงาน

1) สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อนามัยเขต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่ การให้คำปรึกษา สนับสนุนองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง

2) สนับสนุนการเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับพื้นที่

3) สนับสนุนการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตัวแบบด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น 2 ครั้ง ได้แก่

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1  ในวันที่ 21-23 มกราคม 2556 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์

(1) เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดการดำเนินงานรูปแบบการใช้ HIA และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

(2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

(3) เพื่อประสานแผนในการให้การสนับสนุนการดำเนินงาน /การรายงานผลและการประเมินความสำเร็จ

-การประชุมการพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบจ่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตัวแบบด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น แต่ละพื้นที่

4) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์อนามัย 2 กิจกรรม จำนวน 1,700,000   บาท  ได้แก่

(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ HIA แก่เจ้าหน้าที่ อปท. บุคลากรสาธารณสุขและ เครือข่ายในพื้นที่

(2) ดำเนินการใช้ HIA ในพื้นที่ เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) ระดับท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปีงบประมาณ 2556

| หน่วยงาน | วิธีการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- |
|  | สนับสนุนการดำเนินงาน (การให้คำปรึกษา สนับสนุนองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางและเอกสารวิชาการ) | สนับสนุนการเป็นวิทยากร |
| 1) ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โครงการศึกษารูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้) ในเขตเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | / | / |
| 2) ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี การประยุกต์ใช้ HIA ใน 4 พื้นที่ (1) กรณีข้อกำหนดท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี (2) กรณีการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี (3) กรณีเหตุรำคาญจากโรงสีข้าว จังหวัดสิงห์บุรี (4) กรณีการจัดทำแผนที่ชุมชน จังหวัดนครนายก | / | / |
| 3) ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นสำหรับกิจการผลิตกระดาษ ตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี | / | / |
| 4) ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก | / | / |
| 5) ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | / | / |
| 6) ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น การประยุกต์ใช้ HIA กรณี : เหตุรำคาญจากกิจการรับซื้อและสะสมยางพารา(ยางก้อน) จังหวัดเลย | / | / |
| 7) ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) กรณี โรงไฟฟ้าพลังทางเลือก (จังหวัดสกลนครและมุกดาหาร) | / | / |
| 8) ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรณีกิจการโรงโม่เหมืองหิน | / | / |
| 9) ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) | / | / |
| 10) ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ภาคีเครือข่าย ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | / |  |
| 11) ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณี การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ | / | / |
| 12) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โครงการพัฒนารูปแบบการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ | / | / |
| 13) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด | / | / |

2. ข้อมูลหลักฐาน เอกสารอ้างอิงในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อนามัยเขต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

1) คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

2) คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

3) สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556

4) สนับสนุนองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางและเอกสารวิชาการ ได้แก่

| รายชื่อเอกสารวิชาการ/คู่มือ/แผ่นพับ | รูปแบบ |
| --- | --- |
| 1. ก้าวย่าง เอช ไอ เอ |  |
| 2. กว่าจะเป็น HIA |  |
| 3. แนวทางการให้ความเห็นต่อโครงการพัฒนา |  |
| 4. แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟ้า |  |
| 5. คู่มือหลักสูตรการอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ระดับท้องถิ่น |  |
| 6. แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับโครงการ |  |
| 7. คู่มือหลักการและความรู้พื้นฐานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ |  |
| 8. HIA ทางเลือกใหม่ของท้องถิ่น |  |

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

5.1 โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ

1) โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมถลุงแร่ หลอมโลหะ ได้ดำเนินการดังนี้

(1) ศึกษาทบทวนศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมถลุงแร่ หลอมโลหะ วิเคราะห์กระบวนการผลิต มลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์วิธีการ เครื่องมือ ตัวชี้วัดในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมถลุงแร่ หลอมโลหะ

(2) ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาฯ พื้นที่ศึกษา สร้างเครื่องมือศึกษา  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และกำหนดคุณลักษณะงานจ้าง(TOR)

(3) ดำเนินการจ้างศึกษาตาม TOR

(4) ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตาม TOR

(5) จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ

(6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์จากสถาบันการศึกษา คณะทำงาน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

** ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ**

2) โครงการการศึกษาแนวทางและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ดำเนินการดังนี้

(1) ศึกษาทบทวนแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) สำหรับประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

(2) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติกรมอนามัย

(3) ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาฯ พื้นที่ศึกษา สร้างเครื่องมือศึกษา การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และกำหนดคุณลักษณะงานจ้าง (TOR)

(4) ดำเนินการจ้างศึกษาตาม TOR

(5) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตาม TOR

(6) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ ตาม TOR

(7) ติดตามร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

(8) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

(9) สรุปและจัดทำรายงานผลการศึกษา (ระยะที่ 1) ฉบับสมบูรณ์

** ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ**

5.2 จำนวนบุคลากรภาคีเครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  (เป้าหมาย 200 ราย)

ผลผลิตที่ 1 ทั้งหมด 295 ราย

| รหัสกิจกรรม | โครงการ/กิจกรรม | ผลงาน (จำนวนคน) |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน HIA | รวม 63 |
|  | ประชุมเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 21-23ม.ค.56 | 63 |
| 1.1.2 | โครงการพัฒนากลไกการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ (โรงพยาบาล,โรงไฟฟ้า) | รวม 202 |
|  | ประชุมปรึกษาหารือการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพพื้นที่โครงการเหมืองแร่ทองคำ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก | 21 |
|  | ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานการเฝ้าระวังและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการเหมืองทองคำ วันที่ 11 มิถุนายน ณ ห้องประชุมริมน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | 13 |
|  | ประชุมการพัฒนากลไกการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพกรณีเหมืองแร่ทองคำ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร | 71 |
|  | ประชุมปรึกษาหารือ การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพพื้นที่โครงการเหมืองแร่ทองคำ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร | 50 |
|  | การประชุม เรื่อง การพัฒนากลไกการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพกรณีเหมืองแร่ทองคำ วันที่ 12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก | 47 |
| 1.1.3 | โครงการคณะทำงานระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | รวม 30 |
|  | ประชุมเรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียใต้ วันที่ 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพฯ | 30 |

5.2 จำนวนบุคลากรภาคีเครือข่ายและประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ (เป้าหมาย 120 ราย)

ผลผลิตที่ 2ทั้งหมด 170 ราย

| รหัสกิจกรรม | โครงการ/กิจกรรม | ผลงาน (จำนวนคน) |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | โครงการจัดทำข้อเสนอต่อการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดต่ำกว่า 10 เมกกะวัตต์ | รวม 132 |
|  | ประชุมปรึกษาหารือโรงไฟฟ้าชีวมวล วันที่ 25 ธ.ค.55 ณกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | 26 |
|  | ประชุม เรื่องข้อเสนอต่อแนวทางการจัดการปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดต่ำกว่า 10 MW วันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ | 48 |
|  | ประชุมเรื่องข้อเสนอทางเลือกต่อการประกาศให้โรงไฟฟ้าเป็นกิจการที่ต้องควบคุม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2556 วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ | 39 |
|  | ประชุมปรึกษาหารือข้อเสนอทางเลือกต่อการประกาศให้โรงไฟฟ้าเป็นกิจการที่ต้องควบคุม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2556 วันที่ 14 มิถุนายน 2556 | 19 |
| 2.2.2 | โครงการพัฒนากลระบบและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 | รวม 38 |
|  | ประชุมปรึกษาหารือเรื่องกรอบการศึกษาแนวทางและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามพรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 วันที่ 11 มกราคม 2556 | 18 |
|  | ประชุมปรึกษาหารือแนวทางและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย | 20 |

เอกสารแนบ : ทะเบียนรายชื่อบุคลากร ภาคีเครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้